Xây dựng Prioritized Product Backlog bằng kỹ thuật MoSCoW

- Phân loại 12 hạng mục theo MoSCoW và lý do

| Nhóm | STT gốc | Tên hạng mục | Điểm | Lý do phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Must have | 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa) | 3 (L) | Phải có dữ liệu sách trong hệ thống trước thì các tính năng tìm kiếm và mượn sách mới có thể hoạt động. |
| Must have | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | 2 (M) | Là nền tảng định danh bắt buộc để hệ thống biết ai đang mượn và kiểm soát hạn mức mượn sách. |
| Must have | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | 2 (M) | Tính năng cốt lõi giúp độc giả tra cứu và tìm thấy sách cần mượn trong kho. |
| Must have | 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách) | 3 (L) | Nghiệp vụ trung tâm của toàn bộ hệ thống MVP theo đúng mục tiêu phát hành. |
| Should have | 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo) | 2 (M) | Nâng cao trải nghiệm giữ sách khi hết hàng, nhưng nếu chưa có thì độc giả vẫn có thể chủ động theo dõi thủ công khi sách có lại. |
| Should have | 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | 1 (S) | Giảm tỷ lệ trễ hạn và thất thoát sách, tuy nhiên thủ thư vẫn có thể nhắc nhở trực tiếp lúc giao sách hoặc qua bảng nội quy. |
| Should have | 4 | Gia hạn mượn sách online | 1 (S) | Tiện ích quan trọng giúp giảm tải cho quầy thủ thư, nhưng độc giả vẫn có thể đến quầy gia hạn trực tiếp nếu chưa kịp làm online. |
| Could have | 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | 1 (S) | Tính năng tiện ích bổ sung cho độc giả theo dõi, không làm ảnh hưởng đến luồng mượn/trả sách cốt lõi. |
| Could have | 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | 2 (M) | Tiện ích gia tăng sự thuận tiện khi đăng nhập, trong khi hệ thống đã có tính năng đăng ký/đăng nhập truyền thống ở nhóm Must. |
| Could have | 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | 2 (M) | Giúp tăng tính tương tác cộng đồng nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến nghiệp vụ mượn sách giấy của bản MVP. |
| Won't have | 7 | Gợi ý sách theo sở thích (recommendation) | 3 (L) | Đòi hỏi thuật toán phức tạp và tập dữ liệu hành vi lớn mà hệ thống mới chưa thể có ngay ở Release 1. |
| Won't have | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | 3 (L) | Chi phí xây dựng cao và tốn nhân sự trực ca, trong khi độc giả có thể liên hệ qua hotline, email hoặc hỏi trực tiếp tại quầy. |

2. Tính toán điểm công sức nhóm Must have

- Số lượng hạng mục nhóm Must: 4 hạng mục.

- Tổng điểm công sức nhóm Must:

Tổng điểm Must = 3 + 2 + 2 + 3 = 10điểm

- Tỷ lệ so với năng lực Release 1 (20 điểm):

10/20= 50%

- Đánh giá: Tổng điểm công sức của nhóm Must chiếm 50% năng lực Release 1, nằm hoàn toàn trong ngưỡng an toàn (~60% tức khoảng 12 điểm). Mức này tạo ra vùng đệm dự phòng (buffer) 50% còn lại cho nhóm Should (4 điểm), Could (5 điểm) và phòng ngừa rủi ro phát sinh kỹ thuật.

3. Product Backlog có thứ tự duy nhất (Ordered Backlog từ 1 đến 12)

Thứ tự được sắp xếp theo: Nhóm ưu tiên MoSCoW -> Mức độ phụ thuộc kỹ thuật -> Tỷ lệ giá trị/công sức:

| Thứ tự | STT gốc | Tên hạng mục | Điểm | Phân loại | Mức độ phụ thuộc / Cơ sở sắp xếp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa) | 3 (L) | Must | Nền tảng dữ liệu tiên quyết; phải có kho sách thì mới tìm và mượn được. |
| 2 | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | 2 (M) | Must | Định danh người dùng; bắt buộc có trước khi thao tác mượn sách. |
| 3 | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | 2 (M) | Must | Phụ thuộc mục 10; độc giả cần tìm được sách trước khi đặt mượn. |
| 4 | 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách) | 3 (L) | Must | Phụ thuộc mục 1, 2, 10; hoàn thiện luồng nghiệp vụ cốt lõi nhất của MVP. |
| 5 | 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo) | 2 (M) | Should | Phụ thuộc mục 3; mở rộng cho luồng khi sách đã bị mượn hết. |
| 6 | 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | 1 (S) | Should | Công sức nhỏ (1 điểm), giá trị cao trong việc giảm trễ hạn và nhắc nhở. |
| 7 | 4 | Gia hạn mượn sách online | 1 (S) | Should | Phụ thuộc mục 3; công sức nhỏ (1 điểm), hỗ trợ độc giả giữ sách lâu hơn. |
| 8 | 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | 1 (S) | Could | Phụ thuộc mục 3; tiện ích đơn giản (1 điểm) giúp độc giả tra cứu. |
| 9 | 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | 2 (M) | Could | Tiện ích nâng cao của mục 1; chỉ làm nếu còn thời gian sprint. |
| 10 | 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | 2 (M) | Could | Tính năng cộng đồng, làm sau khi các luồng nghiệp vụ sách đã ổn định. |
| 11 | 7 | Gợi ý sách theo sở thích (recommendation) | 3 (L) | Won't | Tốn nhiều công sức (3 điểm); để dành cho bản phát hành sau khi đã có data. |
| 12 | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | 3 (L) | Won't | Tốn công sức lớn (3 điểm) và chi phí vận hành; chưa cần thiết cho bản đầu. |

4. Tự phản biện (Góc nhìn đa chiều)

- Về mục 12 (Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook): Có quan điểm cho rằng nên đưa mục 12 vào nhóm Should hoặc thậm chí Must thay vì Could. Họ lập luận rằng người dùng hiện nay rất ngại việc điền form tạo tài khoản truyền thống; việc đăng nhập 1 chạm qua Google sẽ giảm tỷ lệ bỏ rơi (drop-off rate) ngay từ bước đầu tiếp cận hệ thống.

- Về mục 11 (Chat trực tiếp với thủ thư): Một số bên vận hành có thể đề xuất đưa mục này lên Could hoặc Should vì độc giả mượn online lần đầu thường có nhiều thắc mắc về vị trí nhận sách, cách thức bảo quản hoặc kiểm tra tình trạng sách thực tế.

- Về mục 7 (Gợi ý sách theo sở thích): Đội ngũ Marketing/Sản phẩm có thể muốn ưu tiên mục này lên nhóm Could bằng cách sử dụng giải pháp đơn giản (ví dụ: gợi ý sách cùng thể loại/cùng tác giả cơ bản thay vì hệ thống AI/ML phức tạp) nhằm kích thích nhu cầu mượn thêm sách của độc giả ngay trong đợt ra mắt.